## Slide 1: Организация работы в команде разработчиков
Проект: информационная система для управления заказами
Хасанов Ильмир Фанилович, группа 3424А

## Slide 2: Методы организации работы
Waterfall — этапы строго последовательно, изменений нет
Agile — семейство гибких подходов, итерации и обратная связь
Scrum — спринты по 1–4 недели, каждый даёт готовый инкремент
Kanban — визуализация потока задач, WIP-лимиты

## Slide 3: Почему выбран Scrum
Требования заказчика уточняются по ходу проекта
Команда небольшая — 5–6 человек
Заказчик видит результат в конце каждого спринта (демо)
Фиксированная длина спринта (2 недели) упрощает планирование

## Slide 4: Этапы спринта
Планирование — задачи из бэклога продукта в бэклог спринта
Ежедневные стендапы по 15 минут
Разработка, код-ревью, тестирование
Обзор (демо инкремента заказчику)
Ретроспектива — что улучшить в процессе

## Slide 5: Роли в команде
Product Owner — бэклог, приоритеты, приёмка результата
Scrum Master — процесс, устранение препятствий
Ведущий разработчик — архитектура, код-ревью
Программисты (2) — разработка кода
Тестировщик — тесты, поиск ошибок
Аналитик — требования и технические задания

## Slide 6: План начального этапа
Спринт 0 (неделя): требования, репозиторий, архитектура БД, тестовая среда
Спринт 1 (2 недели): каталог товаров, оформление заказа, модульные тесты, интеграция
Контроль: ежедневные стендапы + доска задач
Готово = протестировано + прошло код-ревью

## Slide 7: Коммуникация и инструменты
Стендап каждый день, 15 минут
Таск-трекер: запланировано → в работе → на проверке → готово
Telegram-чат для оперативных вопросов
GitHub: ветка на задачу, pull request после ревью
Wiki: требования, ТЗ, архитектурные решения

## Slide 8: Вывод
Scrum даёт регулярный работающий результат и гибкость требований
Роли и обязанности шести участников распределены
План начального этапа: задачи, сроки, ответственные
Коммуникация делает прогресс прозрачным ежедневно