## Slide 1: План организации работы команды
Проект: система учёта заказов
Хасанов Ильмир Фанилович, группа 3424А

## Slide 2: Команда и роли
Руководитель проекта — план, сроки, отчётность
Ведущий разработчик — архитектура, ревью
Разработчик — модули каталога и отчётов
Аналитик — требования и ТЗ
Тестировщик — сценарии и проверка

## Slide 3: Задачи и сроки (27.10 – 26.11)
ТЗ: 27.10–31.10 — аналитик
Архитектура: 29.10–04.11 — ведущий разработчик
Модули каталога, заказов, отчётов: 03.11–14.11
Тестирование: 07.11–19.11; приёмка: 24.11–26.11
Общий срок: 4,5 недели

## Slide 4: Коммуникация и контроль
Стендап 15 минут ежедневно
Доска задач: в работе / на проверке / готово
Код-ревью каждого pull request
Отставание > 2 дней — разбор и перераспределение

## Slide 5: Отчётность и качество
Еженедельная сводка руководству: сделано / риски
Отчёт о тестировании по фазам
Definition of Done: PEP 8 + тесты + ревью
Итоговый отчёт заказчику в конце проекта

## Slide 6: Вывод
План покрывает роли, задачи, сроки, контроль, отчётность
Рискованные модули закреплены за опытными участниками
Механизмы перераспределения удерживают сроки